Одобрен

Решением Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Правительстве Республики Казахстан

от 27 апреля 2017 года

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

профилактики правонарушений в Республике Казахстан на 2017-2019 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответст-венные за исполне-ние | Сроки исполнения | Предполагаемые расходы, тыс. тенге |  |  |  | Источ-ник финан-сирова-ния | Номер бюд-жет-ной прог-рам-мы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего на 2017-2019 годы | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Обеспечение правопорядка и безопасности граждан в общественных местах и на улицах. (ожидаемые результаты: снижение количества правонарушений, совершенных на улицах на 15 % (или 10 тыс. правонарушений); количества краж чужого имущества на 20% (или 45 тыс. правонарушений). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Принятие мер по: - доведению до норм положенности количества служебных автомобилей ДПП, оснащенных бортовыми компьютерами и системами GPS (в 2017 году до 80%, в 2018 году до 90%, в 2019 году – 100%); - приобретению для сотрудников ДПП видеорегистраторов (в 2017 году – 100%); - строительству дополнительных участковых пунктов полиции (в 2017 году до 90%, в 2018 году до 95%, в 2019 году – 100%) и проведению капитального ремонта действующих пунктов | осуществление процедур государственных закупок | МИО, МВД | 2017-2019 годы | в пределах предус-мотрен-ных средств |  |  |  | МБ |  |
|  | Расширение сети установок видеонаблюдения на наиболее оживленных улицах, местах массового пребывания граждан, рынках, торговых центрах и иных объектах с выводом на Центр оперативного управления ДВД | ввод в эксплуатацию систем видеонаблюдения | МИО, МВД | 2017-2019 годы | в пределах предус-мотрен-ных средств |  |  |  | МБ |  |
|  | Обустройство дворов и подъездов домов в ночное время искусственным освещением (в 2017 году – 80%, в 2018 году – 90%, в 2019 году – 100%) | освещение дворов и подъездов домов | МИО | 2017-2019 годы | в пределах предус-мотрен-ных средств |  |  |  | МБ |  |
|  | Оснащение общественного транспорта системами видеонаблюдения (в 2017 году – 50%, в 2018 году – 75%, в 2019 году – 100%) | установка камер видеонаблюдения | МИО, МИР | 2017-2019 годы | в пределах предус-мотрен-ных средств |  |  |  | МБ |  |
|  | Проработать вопросы по созданию Центров по временному содержанию иностранцев, подлежащих реадмиссии | анализ и предложения по открытию Центров | МВД, МТСЗН, МИО. | 2017 год | не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Изъятие у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ | проведение акции по выкупу оружия | МВД | 2017-2019 годы | 391 918 | 144 405 | 130 768 | 116 745 | РБ | 076-113 |
|  | Организация и проведение общереспубликанских оперативно-профилактических мероприятий «Правопорядок», «Кару», «Безопасная дорога», «Внимание-дети!», «Нелегал», «Мигрант», «Браконьер» и т.д. | график проведения оперативно-профилактических мероприятий | МВД, МИО, ЦГО | 2017-2019 годы | не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Реализация мероприятий, направленных на профилактику краж чужого имущества в рамках Дорожной карты «Стоп кражам» | осуществление соответствующих мероприятий | МВД, МИК, ГП (по согласо-ванию), МСХ, МОН, МИО | 2017-2019 годы | не требуется |  |  |  |  |  |
| Профилактика правонарушений в сфере дорожного движения. (ожидаемые результаты: снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 10% (или 1 800 ДТП), в том числе, погибших в них на 6% (или 135 погибших). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расширение сети стационарных автоматических систем фиксации нарушений ПДД | акты ввода в эксплуатацию | МИО, МВД | 2017-2019 годы | в пределах предус-мотрен-ных средств |  |  |  | МБ |  |
|  | Обустройство пешеходных переходов искусственным освещением, а также светофорных объектов табло обратного отсчета времени | акты ввода в эксплуатацию | МИО | 2017-2019 годы |  |  |  |  | МБ |  |
|  | Строительство подземных и надземных пешеходных переходов и разно-уровневых транспортных развязок, а также дальнейшее внедрение канализированных правосторонних съездов на перекрестках | акты ввода в эксплуатацию | МИО, МИР | 2017-2019 годы | в пределах предус-мотрен-ных средств |  |  |  | МБ |  |
|  | Строительство объездных дорог вокруг крупных городов, расположенных на транзитных направлениях | акты ввода в эксплуатацию | МИО, МИР | 2017-2019 годы | в пределах предус-мотрен-ных средств |  |  |  | МБ |  |
|  | Проведение агитационно-информационных мероприятий среди участников дорожного движения, направленных на снижение аварийности в т.ч. профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | проведение конкурсов, акций, лекций | МВД, МОН, МЗ, МИО, НПО | 2017-2019 годы | не требуется |  |  |  |  |  |
| Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. (ожидаемые результаты: снижение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними на 9% (или 300 правонарушений), в том числе, совершенных в отношении несовершеннолетних на 15% (или 400 правонарушений). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инициировать вопросы: - введения медико-социального сопровождения неблагополучных семей и несовершеннолетних, состоящих на учете органов внутренних дел; - упрощения процедуры направления и пересмотра категории несовершеннолетних, подлежащих направлению в организации образования с особым режимом содержания; - определения перечня предметов, запрещенных к проносу и использованию в организациях образования и введения ответственности за нарушение указанных требований; - создания на базе организаций образования Центров поддержки семей и несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации | предложения по внесению изменений и дополнений в проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам деятельности организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка» | МОН, МВД, МЗ, МТСЗН | май 2017 года | не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение занятости и досуга учащихся учебных заведений в свободное от учебы время | создание бесплатных групп «продленного дня», доступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов | МИО, МОН, МКС | 2017-2019 годы | в пределах предус-мотрен-ных средств |  |  |  | МБ |  |
|  | Обеспечение организации досуга в период школьных каникул для несовершеннолетних, состоящих на учетах органов внутренних дел и проживающих в неблагополучных семьях на весь каникулярный период | создание и функционирование трудовых и оздоровительных лагерей, а также временное трудоустройств. | МИО, МВД, МОН | 2017-2019 годы | в пределах предус-мотрен-ных средств |  |  |  | МБ |  |
|  | Обеспечение контроля за территориями учреждений образования всех уровней. (в 2017 году – 50%, в 2018 году – 75%, в 2019 году – 100%) | установка систем видеонаблюдения и турникетов | МИО, МОН, МВД | 2017-2019 годы | в пределах предус-мотрен-ных средств |  |  |  | МБ |  |
|  | Проведение мониторинга интернет-пространства на предмет выявления сайтов, ресурсов и т.п., пропагандирующих насилие, суицид, наркоманию и алкоголизм | блокировка сайтов и ресурсов | МИК, ГП (по согласо-ванию), МВД, МОН | 2017-2019 годы | не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение оперативного совместного реагирования медицинских служб и школьных психологов по предотвращению фактов совершения суицидов среди несовершеннолетних | внедрение опыта Кызылординской области | МИО, МЗ | 4 квартал 2017 года | не требуется |  |  |  |  |  |
| - д | Вовлечение учащихся общеобразовательных учебных заведений в профилактику правонарушений | создание дружин, отрядов «Юные помощники полиции», «Юные инспектора дорожного движения» | МВД, МОН, МИО | сентябрь-май 2017-2019 годов | не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Праворазъяснительная работа среди учащихся общеобразовательных учебных заведений по вопросам недопущения правонарушений, с привлечением НПО и правоохранительных органов | проведение лекций, бесед | МОН, МВД, МТСЗН, МИО | 2017-2019 годы | не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Воспитание молодежи в духе уважения к старшим и почитания института семьи | создание «Советов аксакалов» | МДРиГО, МИО, МВД | декабрь 2017-2019 годы | не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Принятие мер по недопущению нахождения несовершеннолетних в увеселительных заведениях в ночное время, а также реализации несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции | проведение рейдовых мероприятий | МВД, МОН, МИО | 2017-2019 годы | не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Расширение форм досуга детей и подростков в жилых массивах | строительство и обустройство детских и спортивных площадок, дворовых клубов | МИО | 2017-2019 годы | в пределах предус-мотрен-ных средств |  |  |  | МБ |  |
|  | Организация встреч со спортсменами, достигшими высоких результатов в области спорта, известными в обществе людьми, учеными, ветеранами и др., в общеобразовательных учреждениях городов и районов | проведение встреч | МКС, МОН, МИО | 2017-2019 годы | не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Открытие на интернет-ресурсах правоохранительных органов разделов для детей познавательного характера об их деятельности | раздел интернет-ресурса правоохранительных органов | ГП (по согласо-ванию), МВД, АДГСПК (по согласо-ванию), МФ | 3 квартал 2017 года | не требуется |  |  |  |  |  |
| Профилактика правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, пьянства и алкоголизма. (ожидаемые результаты: снижение количества правонарушений, совершенных в состоянии опьянения и в сфере семейно-бытовых отношений на 10% (или 2 тыс. правонарушений). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание в регионах Кризисных центров с приютом для жертв, пострадавших от бытового насилия | открытие кризисных центров | МИО, МВД, МТСЗН | декабрь 2017 года | в пределах предус-мотрен-ных средств |  |  |  | МБ |  |
|  | Совершенствование механизмов профилактики бытового насилия | разработка и принятие дорожной карты «Казахстан без насилия в семье» | ГП (по согласо-ванию), МВД, МОН, МЗ, МТСЗН, МИО | Май 2017 года | Не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Пропаганда преимущества трезвого образа жизни, выработка активной жизненной позиции и негативного отношения к употреблению алкогольных напитков и наркотиков | организация физкультурно-спортивных и иных мероприятий. | МЗ, МКС, МТСЗН, МОН, МИО | 2017-2019 годы | не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий в соответствии с положением Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, направленных на защиту женщин от насилия | проведение акций | МВД, МИО | ноябрь 2017-2019 годы | не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Организация работы региональных комиссий по делам женщин и семейно-демографической политике при акиматах с участием сотрудников полиции, представителей образования, здравоохранения, занятости и НПО для оказания им необходимой помощи и поддержки неблагополучным семьям | посещение неблагополучных семей и оказание им помощи | МИО, НПО | 1 раз в квартал 2017-2019 годы | не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Принятие мер по снижению количества убийств и фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, путем активизации: - выявления фактов распития алкогольных напитков или лиц, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения; - направления наркозависимых лиц на принудительное лечение в наркологические организации; - противодействия незаконному обороту всех видов огнестрельного оружия; - работы с неблагополучными семьями и другими категориями подучетных лиц | проведение рейдовых и профилактических мероприятий | МВД, МИО | 2017-2019 годы | не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Обучение медицинских работников, в том числе сельской местности по проведению медицинского освидетельствования на предмет определения алкогольного или наркотического опьянения | выдача соответствующих сертификатов. | МЗ, МИО | 1 раз в полугодие, 2017-2019 годы | не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Принятие мер по решению вопроса внедрения упрощенной процедуры оформления в наркологические организации больных алкоголизмом и наркоманией для принудительного лечения | внесение соответствующих поправок в законодательство | МЗ, МИО, МВД | 3 квартал 2017 года | не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Инициировать вопрос по изменению порядка надзора и контроля за соблюдением требований законодательства, регламентирующих продажу алкогольной продукции лицам в возрасте до 21 года | предложения по внесению дополнений в Предпринимательский кодекс | МВД, МНЭ, НПП «Атаме-кен» (по согласо-ванию) | 2 квартал 2017 года | не требуется |  |  |  |  |  |
|  | С учетом анализа правонарушений, совершаемых в состоянии опьянения, в том числе в местах массового отдыха (курортные зоны и другие зоны отдыха), рассмотрение вопросов расширения сети центров временной адаптации и детоксикации | открытие центров | МЗ, МВД, МФ, МНЭ, МИО | 2017-2019 годы | в пределах предус-мотрен-ных средств |  |  |  | МБ |  |
| Профилактика повторной преступности. (ожидаемые результаты: снижение количества правонарушений, совершенных ранее судимыми лицами на 3% (или 1 360 правонарушений). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инициировать вопросы совершенствования форм и методов профилактики правонарушений со стороны лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в части: - установления ограничений на запрет употребления алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ на период нахождения под контролем полиции после условно-досрочного освобождения; - установления соответствующих обязанностей и ограничений в отношении лиц, формально подпадающих под административный надзор по аналогии с некоторыми ограничениями, устанавливаемыми в отношении поднадзорных лиц; - расширение перечня категорий, лиц, подлежащих профилактическому учету и контролю, с включением в него ранее судимых лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость | предложения в проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования правоохранительной системы» | МВД, МЗ, МТСЗН | июнь 2017 года | не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Принятие мер по созданию и расширению имеющихся центров реабилитации и социальной адаптации для лиц, освободившихся из мест лишения свободы | открытие центров | МИО, МВД, МЗ, МТСЗН | 2017-2019 годов | в пределах предус-мотрен-ных средств |  |  |  | МБ |  |
|  | Трудоустройство лиц, освобожденных из мест лишения свободы | заключение меморандумов с предприятиями, выделение квот, проведение ярмарок вакансий, акций «Ищу работу» | МИО, МТСЗН | 2017-2019 годов | не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Проведение системной, индивидуальной профилактической работы с осужденными, приверженцами идеологии терроризма религиозного экстремизма в целях их дерадикализации, а также мероприятий по недопущению распространения в среде спецконтингента учреждений пенитенциарной системы идеологии терроризма, религиозного экстремизма, идей салафизма | осуществление соответствующих мероприятий | МВД, МДРиГО, КНБ (по согласо-ванию), ГП (по согласо-ванию) | 2017-2019 годы | не требуется |  |  |  |  |  |
| Взаимодействие с институтами гражданского общества и средствами массовой информации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инициировать вопросы пересмотра форм, размеров вознаграждения и стимулирования граждан, их социальной защиты, участвующих обеспечении общественного порядка | предложения по внесению изменений и дополнений в законодательство | МВД, ГП (по согласованию), МИО | 3 квартал 2017 года | не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Принять меры по привлечению незанятой молодежи и безработных к обеспечению охраны общественного порядка | в рамках реализации социальных программ «Общественные работы». | МИО, МТСЗН, МВД | 2017-2019 годы | не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Использование социальных сетей (В Контакте, Одноклассники, Facebook, Instagram и др.) и мессенджеров (WatsApp, Viber, Telegram и др.) для возможности гражданам анонимно сообщать о фактах правонарушений | внедрение пилотного проекта «Zero Tolerance» (Нулевая терпимость) г. Павлодар | акимат Павло-дарской области | 4 квартал 2017 года | в пределах предус-мотрен-ных средств |  |  |  | МБ |  |
|  | Привлечение граждан к созданию в обществе атмосферы нетерпимости к мелким правонарушениям, в том числе выброс мусора, нарушение тишины, распитие алкогольных напитков и т.п. | проведение конкурсов «Образцовый двор», «Лучший подъезд», «Чистая улица» и т.п. | МИО, МВД | 2017-2019 годы | не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Проведение профилактических акций «Приемная на дороге» и «День открытых дверей» с привлечением общественности и СМИ | проведение акций | МВД, МИО | 2017-2019 годы | не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Освещение о ходе реализации Комплексного плана профилактики правонарушений в Республике Казахстан на 2017 – 2019 годы в средствах массовой информации | размещение материалов на официальных сайтах, в печатных изданиях и телевидении | МВД, ЦГО, МИО | 2017-2019 годы | не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Информирование населения о положительных аспектах участия граждан в обеспечении правопорядка | размещение материалов на официальных сайтах, в печатных изданиях и телевидении | МИО, МВД | 2017-2019 годы | не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Пропаганда здорового образа жизни, патриотизма, создание имиджа положительного, законопослушного гражданина казахстанского общества | проведение физкультурно-спортивных праздников, фестивалей и иных массовых соревнований | МКС, МИК, МОН, МЗ, МИО. | 2017-2019 годы | 495 300 в пределах предус-мотрен-ных средств | 165100 | 165100 | 165100 | РБ МБ |  |
|  | Демонстрация социальных видеороликов по профилактике правонарушений | размещение на уличных «LED экранах», в местах обслуживания населения | МИО, МВД | 2017-2019 годы | не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Патриотическое воспитание личного состава, а также пропаганды мужества и героизма сотрудников правоохранительных органов | проведение республиканских акций «Қазіргі қаһарманы» | ГП (по согласо-ванию), МВД, АДГСПК (по согласо-ванию), МФ | 2017-2019 годы | не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Пересмотр ведомственных критериев оценки деятельности правоохранительных органов с обязательным включением в качестве одного из показателей повышение уровня доверия населения | ведомственные акты | ГП (по согласо-ванию), МВД, АДГСПК (по согласо-ванию), МФ | 4 квартал 2018 года | не требуется |  |  |  |  |  |
|  | Определение уровня доверия населения к деятельности правоохранительных органов | проведение статистических наблюдений | МНЭ | 3 квартал 2018 года | 17 483 |  | 1 072 | 16 411 | РБ | 081 |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

ГП – Генеральная прокуратура Республики Казахстан

КНБ – Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

АДГСПК – Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействия коррупции

МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан

МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан

МЮ – Министерство юстиции Республики Казахстан

МДРиГО – Министерство по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан

МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

МИК – Министерство информации и коммуникации Республики Казахстан

МИР – Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

МКС – Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан

МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

МИО – местные исполнительные органы

НПО – неправительственные организации

СМИ – средства массовой информации

ЦГО – центральные государственные органы

____________________________